## Equipe
Equipe
epCafé
Papel	Nome	E-mail
Scrum Master	André Franco	andre.franco@aluno.ifsp.edu.br
Owner	João Victor Araujo Corrêa	correa.j@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor	Gabriel José dos Santos	feichasl@gmail.com
Desenvolvedor	Leonardo Feichas Villanova	gabriel.jose1@aluno.ifsp.edu.br

## Backlog Produto
Backlog do Produto					Priorização VRDC
Este Backlog é uma sugestão de tarefas baseado nas tarefas do SpinOff , mas pode ser complementado com outras tarefas que forem necessárias para a execução do projeto. / Desse modo, basta inserir os casos de uso/histórias específicos do projeto.					A priorização é importante para saber o que entregar primeiro ou desenvolver primeiro. O Owner ou o próprio cliente são importantes nessa decisão. Isso vai ajudar a planejar os Sprints.
Id	Fases	Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas)	Estimativa		Id	Casos de Uso ou Histórias de Usuário	Priorização VRDC
Iniciação			Horas		Seq.	Descrição	Valor	Risco	Dependência	Complexidade Técnica	Prioridade
1	Iniciação	Realizar o pré-projeto	0		1	Apropriar depreciações, benfeitorias e outros custos fixos (custo fixo = E + F = G)	10	2	0	4	16
2	Iniciação	Criar ambiente do projeto	2							0
3	Iniciação	Definir escopo	7							0
4	Iniciação	Planejar o projeto	4							0
5	Iniciação	Aplicar Checlist da fase	3							0
6	Iniciação	Revisar planejamento	2							0
Elaboração			18							0
7	Elaboração	Planejar o Sprint	2							0
8	Elaboração	Estudar tecnologias	15							0
9	Elaboração	Preparar Ambiente de Desenvolvimento	2							0
10	Elaboração	Especificar UC01-Apropriar depreciações, benfeitorias e outros custos fixos (escolhido para testar a arquitetura)	1							0
11	Elaboração	Modelar UC1 e Arquitetura	5							0
12	Elaboração	Implementar e testar unitariamente UC01	6							0
13	Elaboração	Criar Guia de Implementação	2							0
14	Elaboração	Implementar e testar a arquitetura	6							0
15	Elaboração	Aplicar Checklist da fase	4
16	Elaboração	Revisar Planejamento	2
Construção			45
17	Construção	Planejar o Sprint	2
18	Construção	Especificar UC01-Apropriar depreciações, benfeitorias e outros custos fixos	1
19	Construção	Modelar UC1	5
20	Construção	Implementar e testar unitariamente U01	6
21	Construção	Projetar Testes UC01	10
22	Construção	Executar Testes UC01	10
34	Construção	Aplicar Checklist da fase	5
35	Construção	Revisar Planejamento	2
Transição			41
36	Transição	Planejar o Sprint	2
37	Transição	Projetar Testes de Sistema	4
38	Transição	Executar Testes de Sistema	4
39	Transição	Corrigir Defeitos	5
40	Transição	Planejar Implantação (criar Guia de Implantação)	2
41	Transição	Elaborar Material de Suporte e Treinamento	2
42	Transição	Preparar Ambiente de Produção	5
43	Transição	Implantar o Produto no Ambiente de Produção	6
44	Transição	Aplicar Checklist da fase	2
			32
			136

## Planejamento
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial

Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa)	136	horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa)	20%	% de erro de estimativa
Qde desenvolvedores	4
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor	6	horas
Capacidade do Time por Sprint	48	horas
Número de SPRINTs (sprint = 2 semanas)	3	sprints
Esforço total	163.2	horas
Prazo em semanas	7	semanas
Prazo em meses	2	meses

Análise Financeira
Valor hora média desenvolvedor	R$ 25.00
Custo direto	R$ 4,080.00
Percentual do custo indireto	0%
Custo indireto	R$ -
Custo	R$ 4,080.00
Percentual de lucro desejado	20%
Valor lucro	R$ 816.00
Preço	R$ 4,896.00

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Número de semanas por Sprint		#NAME?	Qde de Sprints		#NAME?	Carga Horária Total				163.2
		PREVISTO				REALIZADO
Sprint	Produtos	Data Início	Data Fim	Horas	Status	Data Início	Data Término	Horas	Diferença (hs)	Revisão (versão)
1	Visão, modelo de caso de uso e plano	30/08/2023	13/09/2023	14.0	Entregue	30/08/2023	13/09/2023	15.0	-1.0
2	UC01	30/08/2023	13/09/2023	4	Entregue	30/08/2023	13/09/2023	3
3	Arquitetura	13/09/2023	27/09/2023	45	Entregue	13/09/2023	27/09/2023	27
4
5
6
7
8
9
10
				63.0				45.0	-1.0

## Riscos
Lista de Riscos

			Categorias
			Gestão - Organização
			Gestão - Orçamento
			Gestão - Prazo
			Gestão - Recursos Humanos
			Gestão - Processo
			Gestão - Ambiente
			Técnico - Requisitos
			Técnico - Tecnologia
			Externo - Cliente
			Externo - Subcontratação
			Probabilidade/Perda Esperada
			Baixa
			Média
			Alta
			Impacto
			Baixo
			Médio
			Alto
			Situação
			Ativo
			Em Mitigação
			Ocorrido
			Inativo
			Estratégia
			Eliminação
			Transferência
			Mitigação
			Aceitação ativa
			Aceitação passiva
			Valores Perda Esperada
			4290	Baixo & Alto
			5082	Baixo & Medio
			4356	Baixo & Baixo
			5929	Médio & Médio
			5005	Médio & Alto
			4225	Alto & Alto

Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de revisão do processo.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas

Riscos do Projeto
ID		Identificação
	Descrição do Risco	Data	Probabilidade	Impacto	Perda Esperada	Situação	Estratégia de Resposta
					Plano de Eliminação		Plano de Mitigação	Plano de Contingência
1	Atrasar a entrega do sistema	30/09/2023	Média	Médio	Média	Inativo				1. Executar horas-extras / 2. Renegociar prazo final
2	Problemas de comunicação	30/09/2023	Baixa	Médio	Baixa	Inativo				1. Realizar entrevistas / 2. Agendar reuniões
3	Problemas de Integração	26/09/2023	Média	Alto	Alta	Inativo
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

## Mudanças
Monitoramento e Controle do Projeto (Controle de Mudanças no Escopo)
		PREVISTO
Seq.	Número da RM - Requisição da mudança	Data Solicitação	Resolvido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Sprint1
Backlog Sprint	Horas estimadas	17/09/2023	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10		Gráfico BurnDown
Reunião de Planejamento de Sprint	2	1
Definir Arquitetura	5	1	2	2
Detalhar Requisitos	2			2
Projetar Testes	1				1
Desenvolver Solução	6				3	3
Executar Testes	2					1
Estudar Tecnologias	15		2	2	2	2	2	2	2	2
Criar Guia de Implementação	1				1

Restante	34	32	28	22	15	9	7	5	3	1	-1
Estimado	34	31	27	24	20	17	14	10	7	3	0
Diferença estimado/planejado	34	32	28	22	15	9	7	5	3	1	-1
Percentual executado	100%	6%	18%	35%	56%	74%	79%	85%	91%	97%	103%
Capacidade do Time	48	Horas

													Nome da Planilha	Template - Planejamento e Controle do Projeto.xltx'!Restante

## #Estimativa-APF#
APF (Método de estimativa de tamanho de sistema)
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a contagem e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
1			2				3					4
Funções de Dados (Arquivo/Tabela)			Funções de Transacionais (caso de uso/história)			Funções de Dados					Fator de Ajuste
Arquivos/Tabelas	Complexidade		Caso de Uso/História	Complexidade		Tipo de Função	Simples	Média	Complexa	Contribuição		Características do sistema	GI
Custo Fixo	Simples		Apropriar depreciações, benfeitorias e outros custos fixos (custo fixo = E + F = G)	Média		ALI	2	0	0	8		Comunicação de Dados	2
Despesa Custo Fixo	Simples					AIE				0		Processamento de Dados Distribuído	2
Despreciação	Simples					Funções Transacionais					Desempenho	4
					Tipo de Função	Simples	Média	Complexa	Contribuição		Utilização de Equipamento	2
					EE	1			3		Volume de Transações	1					x
					SE				0		Entrada de Dados On-line	5
					CE	1			3		Usabilidade	5
					PFNA - Pontos de Função Não Ajustados:				14		Atualização On-line	5
					Processamento Complexo	1
					Reusabilidade	3
					Facilidade de Implantação	3
					Facilidade Operacional	5
					Múltiplos Locais e Organizações do Usuário	1
					Manutenibilidade	2
					NIT - Nível de Influência Total:	41
					VFA - Valor do Fator de Ajuste:	1.06
					PFA - Pontos de Função Ajustados:	14.84
					Produtividade da Tecnologia Escolhida (hs/pto):	19
					Esforço estimado (Horas):	282

## #Planejamento-APF#
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial

Planejamento Estimado				Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado	282	horas		DISCIPLINAS	Iniciação		Elaboração		Construção		Transição
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa)	20%	% de erro			Horas		Horas		Horas		Horas		Totais/Disciplina
Esforço total ajustado	338	horas			17	5%	56	20%	183	65%	28	10%
Qde de pessoas (Desenvolvedores)	1			Requisitos	9	55%	17	30%	22	12%	1	5%	50
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor)	40	horas/semana		Análise e Design	3	15%	11	20%	18	10%	1	5%	34
Número de semanas por sprint	2	semanas		Implementação	0	2%	11	20%	73	40%	4	15%	89
Capacidade estimada do time/sprint	80	horas		Teste	1	5%	5	8%	18	10%	3	10%	27
Qde de semanas estimada	8	semanas		Implantação	0	0%	1	2%	9	5%	3	10%	13
Qde de meses estimada	2	meses		Desenvolvimento	13	77%	45	80%	141	77%	13	45%
Qde de Sprints sugerido	4	Sprints		Gerenciamento de Configuração	1	3%	5	8%	24	13%	8	30%	37
				Gerenciamento de Projeto	3	20%	7	12%	18	10%	7	25%	36
				Gerenciamento do Projeto	4	23%	11	20%	42	23%	16	55%
Análise Financeira				Totais/Fase	17	100%	56	100%	183	100%	28	100%	285
Valor hora média desenvolvedor	R$ 25.00
Custo direto	R$ 8,458.80
Percentual do custo indireto	0%			Observar a capacidade do time para dimensionar o esforço nos sprints.
Custo indireto	R$ -
Custo total	R$ 8,458.80
Percentual de lucro desejado	20%
Valor lucro	R$ 1,691.76
Preço final	R$ 10,150.56