## Equipe
Equipe
epCafé
Papel	Nome	E-mail
Scrum Master	André Franco	andre.franco@aluno.ifsp.edu.br
Owner	João Victor Araujo Corrêa	correa.j@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor	Gabriel José dos Santos	feichasl@gmail.com
Desenvolvedor	Leonardo Feichas Villanova	gabriel.jose1@aluno.ifsp.edu.br

## Backlog Produto
Backlog do Produto					Priorização VRDC
Este Backlog é uma sugestão de tarefas baseado nas tarefas do SpinOff , mas pode ser complementado com outras tarefas que forem necessárias para a execução do projeto. / Desse modo, basta inserir os casos de uso/histórias específicos do projeto.					A priorização é importante para saber o que entregar primeiro ou desenvolver primeiro. O Owner ou o próprio cliente são importantes nessa decisão. Isso vai ajudar a planejar os Sprints.
Id	Fases	Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas)	Estimativa		Id	Casos de Uso ou Histórias de Usuário	Priorização VRDC
Iniciação			Horas		Seq.	Descrição	Valor	Risco	Dependência	Complexidade Técnica	Prioridade
1	Iniciação	Realizar o pré-projeto	0		1	Apropriar depreciações, benfeitorias e outros custos fixos (custo fixo = E + F = G)	10	2	0	4	16
2	Iniciação	Criar ambiente do projeto	2							0
3	Iniciação	Definir escopo	7							0
4	Iniciação	Planejar o projeto	4							0
5	Iniciação	Aplicar Checlist da fase	3							0
6	Iniciação	Revisar planejamento	2							0
Elaboração			18							0
7	Elaboração	Planejar o Sprint	2							0
8	Elaboração	Estudar tecnologias	15							0
9	Elaboração	Preparar Ambiente de Desenvolvimento	2							0
10	Elaboração	Especificar UC01-Apropriar depreciações, benfeitorias e outros custos fixos (escolhido para testar a arquitetura)	1							0
11	Elaboração	Modelar UC1 e Arquitetura	5							0
12	Elaboração	Implementar e testar unitariamente UC01	6							0
13	Elaboração	Criar Guia de Implementação	2							0
14	Elaboração	Implementar e testar a arquitetura	6							0
15	Elaboração	Aplicar Checklist da fase	4
16	Elaboração	Revisar Planejamento	2
Construção			45
17	Construção	Planejar o Sprint	2
18	Construção	Especificar UC01-Apropriar depreciações, benfeitorias e outros custos fixos	1
19	Construção	Modelar UC1	5
20	Construção	Implementar e testar unitariamente U01	6
21	Construção	Projetar Testes UC01	10
22	Construção	Executar Testes UC01	10
34	Construção	Aplicar Checklist da fase	5
35	Construção	Revisar Planejamento	2
Transição			41
36	Transição	Planejar o Sprint	2
37	Transição	Projetar Testes de Sistema	4
38	Transição	Executar Testes de Sistema	4
39	Transição	Corrigir Defeitos	5
40	Transição	Planejar Implantação (criar Guia de Implantação)	2
41	Transição	Elaborar Material de Suporte e Treinamento	2
42	Transição	Preparar Ambiente de Produção	5
43	Transição	Implantar o Produto no Ambiente de Produção	6
44	Transição	Aplicar Checklist da fase	2
			32
			136

## Planejamento
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial

Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa)	136	horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa)	20%	% de erro de estimativa
Qde desenvolvedores	4
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor	6	horas
Capacidade do Time por Sprint	48	horas
Número de SPRINTs (sprint = 2 semanas)	3	sprints
Esforço total	163.2	horas
Prazo em semanas	7	semanas
Prazo em meses	2	meses

Análise Financeira
Valor hora média desenvolvedor	R$ 25.00
Custo direto	R$ 4,080.00
Percentual do custo indireto	0%
Custo indireto	R$ -
Custo	R$ 4,080.00
Percentual de lucro desejado	20%
Valor lucro	R$ 816.00
Preço	R$ 4,896.00

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Número de semanas por Sprint		#NAME?	Qde de Sprints		#NAME?	Carga Horária Total				163.2
		PREVISTO				REALIZADO
Sprint	Produtos	Data Início	Data Fim	Horas	Status	Data Início	Data Término	Horas	Diferença (hs)	Revisão (versão)
1	Visão, modelo de caso de uso e plano	30/09/2023	13/10/2023	18.0	Planejado				18.0
2	UC01	15/10/2023	30/11/2023		Planejado
3
4
5
6
7
8
9
10
				18.0				-	18.0

## Riscos
Lista de Riscos

			Categorias
			Gestão - Organização
			Gestão - Orçamento
			Gestão - Prazo
			Gestão - Recursos Humanos
			Gestão - Processo
			Gestão - Ambiente
			Técnico - Requisitos
			Técnico - Tecnologia
			Externo - Cliente
			Externo - Subcontratação
			Probabilidade/Perda Esperada
			Baixa
			Média
			Alta
			Impacto
			Baixo
			Médio
			Alto
			Situação
			Ativo
			Em Mitigação
			Ocorrido
			Inativo
			Estratégia
			Eliminação
			Transferência
			Mitigação
			Aceitação ativa
			Aceitação passiva
			Valores Perda Esperada
			4290	Baixo & Alto
			5082	Baixo & Medio
			4356	Baixo & Baixo
			5929	Médio & Médio
			5005	Médio & Alto
			4225	Alto & Alto

Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de revisão do processo.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas

Riscos do Projeto
ID		Identificação
	Descrição do Risco	Data	Probabilidade	Impacto	Perda Esperada	Situação	Estratégia de Resposta
					Plano de Eliminação		Plano de Mitigação	Plano de Contingência
1	Atrasar a entrega do sistema	30/09/2023	Média	Médio	Média	Ativo				1. Executar horas-extras / 2. Renegociar prazo final
2	Problemas de comunicação	30/09/2023	Baixa	Médio	Baixa	Ativo				1. Realizar entrevistas / 2. Agendar reuniões
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

## Mudanças
Monitoramento e Controle do Projeto (Controle de Mudanças no Escopo)
		PREVISTO
Seq.	Número da RM - Requisição da mudança	Data Solicitação	Resolvido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Sprint1
Backlog Sprint	Horas estimadas	30-Jan	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10		Gráfico BurnDown
Realizar o pré-projeto
Criar ambiente do projeto
Definir escopo
Planejar o projeto
Aplicar Checlist da fase
Revisar planejamento

Restante	0
Estimado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferença estimado/planejado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Percentual executado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacidade do Time	48	Horas

													Nome da Planilha	Template - Planejamento e Controle do Projeto.xltx'!Restante

## #Estimativa-APF#
APF (Método de estimativa de tamanho de sistema)
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a contagem e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
1			2				3					4
Funções de Dados (Arquivo/Tabela)			Funções de Transacionais (caso de uso/história)			Funções de Dados					Fator de Ajuste
Arquivos/Tabelas	Complexidade		Caso de Uso/História	Complexidade		Tipo de Função	Simples	Média	Complexa	Contribuição		Características do sistema	GI
Cliente	Simples		Manter Cliente	Simples		ALI	2	0	0	8		Comunicação de Dados
Endereço	Simples					AIE				0		Processamento de Dados Distribuído
					Funções Transacionais					Desempenho
					Tipo de Função	Simples	Média	Complexa	Contribuição		Utilização de Equipamento
					EE	1			3		Volume de Transações					x
					SE				0		Entrada de Dados On-line
					CE	1			3		Usabilidade
					PFNA - Pontos de Função Não Ajustados:				14		Atualização On-line
					Processamento Complexo
					Reusabilidade
					Facilidade de Implantação
					Facilidade Operacional
					Múltiplos Locais e Organizações do Usuário
					Manutenibilidade
					NIT - Nível de Influência Total:	0
					VFA - Valor do Fator de Ajuste:	0.65
					PFA - Pontos de Função Ajustados:	9.1
					Produtividade da Tecnologia Escolhida (hs/pto):	19
					Esforço estimado (Horas):	173

## #Planejamento-APF#
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial

Planejamento Estimado				Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado	173	horas		DISCIPLINAS	Iniciação		Elaboração		Construção		Transição
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa)	0%	% de erro			Horas		Horas		Horas		Horas		Totais/Disciplina
Esforço total ajustado	173	horas			9	5%	35	20%	112	65%	17	10%
Qde de pessoas (Desenvolvedores)	1			Requisitos	5	55%	10	30%	13	12%	1	5%	29
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor)	40	horas/semana		Análise e Design	1	15%	7	20%	11	10%	1	5%	20
Número de semanas por sprint	2	semanas		Implementação	0	2%	7	20%	45	40%	3	15%	55
Capacidade estimada do time/sprint	80	horas		Teste	0	5%	3	8%	11	10%	2	10%	16
Qde de semanas estimada	4	semanas		Implantação	0	0%	1	2%	6	5%	2	10%	8
Qde de meses estimada	1	meses		Desenvolvimento	7	77%	28	80%	87	77%	8	45%
Qde de Sprints sugerido	2	Sprints		Gerenciamento de Configuração	0	3%	3	8%	15	13%	5	30%	23
				Gerenciamento de Projeto	2	20%	4	12%	11	10%	4	25%	21
				Gerenciamento do Projeto	2	23%	7	20%	26	23%	10	55%
Análise Financeira				Totais/Fase	9	100%	35	100%	112	100%	17	100%	173
Valor hora média desenvolvedor	R$ 25.00
Custo direto	R$ 4,322.50
Percentual do custo indireto	0%			Observar a capacidade do time para dimensionar o esforço nos sprints.
Custo indireto	R$ -
Custo total	R$ 4,322.50
Percentual de lucro desejado	20%
Valor lucro	R$ 864.50
Preço final	R$ 5,187.00